## Plan
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre de los recursos | % completada | Horas al 15/07 | Tipo de registro | Notas de horas | Rango estimado
Integracion de plataformas Balam | 38 días | mié 01/07/26 | vie 21/08/26 |  |  | 10% |  | Resumen | Corte reconstruido al 15-jul | 112–136 h
Etapa 0 | 8 días | mié 01/07/26 | vie 10/07/26 |  |  | 91% |  | Resumen | 22 h: límite superior estimado de la etapa | 18–22 h
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 1 día | mié 01/07/26 | mié 01/07/26 |  |  | 100% | 2 | Reconstruida | Incluye preparación y sesión de 1 h
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 1 día | lun 06/07/26 | lun 06/07/26 |  | Arturo y Araceli | 100% | 5.5 | Reconstruida | Incluye preparación, sesiones y documentación de facturación/cobranza
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 2 días | lun 06/07/26 | mar 07/07/26 |  | Pedro | 100% | 1 | Reconstruida | Coordinación, recepción y salvaguardas
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 2 días | mar 07/07/26 | mié 08/07/26 |  | Johan | 100% | 4.5 | Reconstruida | 117 consultas GET, análisis y reporte técnico
Prototipo visual navegable | 3 días | mié 08/07/26 | vie 10/07/26 |  | Johan | 100% | 6 | Reconstruida | Diseño, construcción y ajustes con datos ficticios
Sesión de validación del prototipo | 1 día | jue 23/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan y Balam | 50% | 0 | Pendiente | Agendada para el 23-jul
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10 días | vie 10/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan | 55% | 3 | Reconstruida | PDF/correo de entrega, hallazgos, ADRs y actualización del plan
Etapa 1 | 10 días | lun 13/07/26 | vie 24/07/26 |  |  | 0% |  | Resumen | 8 h consumidas al 15-jul; etapa aún en curso | 32–39 h
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 1 día | mié 22/07/26 | mié 22/07/26 |  | Arturo y CEO | 0% | 0 | Pendiente | Agendada para el 22-jul
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 2 días | mié 22/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan y Balam | 0% | 0 | Pendiente | Se define con Balam el 22–23 jul
Backend base: autenticación, roles y bitácora de auditoría | 5 días | lun 13/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 0% | 3.5 | Reconstruida | Trabajo local del 13–15 jul
Repositorio privado GitHub | 4 días | lun 13/07/26 | jue 16/07/26 |  | Pedro y Noé | 0% | 0.5 | Reconstruida | Coordinación de creación y acceso
CI/CD + gestión de secretos | 1 día | vie 24/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan y Pedro | 0% | 0 | Pendiente | Programado para el 24-jul
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) | 4 días | mar 14/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 0% | 1.5 | Reconstruida | Diseño técnico inicial
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 3 días | mié 15/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 0% | 2 | Reconstruida | Inicio del cliente productivo
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 4 días | vie 17/07/26 | mar 22/07/26 |  | Johan | 0%
Sincronización de clientes | 2 días | lun 20/07/26 | mar 21/07/26 |  | Johan | 0%
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 3 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26 |  | Pedro y Noé | 0%
Sincronización de facturas y cotizaciones | 3 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan | 0%
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 2 días | jue 23/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan | 0%
Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10 días | vie 10/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan / Erika / Pedro | 0% | 0.5 | Reconstruida | Seguimiento, ajuste de calendario y corte de horas