## Plan y avance
Proyecto Balam · Plataforma de Automatización Financiera
Plan y avance al 2-oct-2026 · webhook de Jira FAC en producción con vista previa y modal 'Aceptar', prefactura por la web app de BIND, timbrado desde la plataforma y prefacturas en lote · horas del 10-ago al 2-oct reconstruidas, pendientes de validar
Actividad | Inicio (real) | Fin (real) | Avance | Horas estimadas | Horas trabajadas | Estatus
Integracion de plataformas Balam | 01/07/2026 | 02/10/2026 | 81% | 119–146 | 109.83
Etapa 0 | 01/07/2026 | 24/07/2026 | 100% | 18–22 | 21.83
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 100% | 2 | 2 | ✅ Completada
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 100% | 1 | 1 | ✅ Completada
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 100% | 3–4 | 4.5 | ✅ Completada
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 100% | 4–5 | 3.83 | ✅ Completada
Prototipo visual navegable | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 5–6 | 7.5 | ✅ Completada
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 2–3 | 1.5 | ✅ Completada
Sesión de validación del prototipo | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 100% | 1 | 1.5 | ✅ Aprobado por Balam (24-jul)
Etapa 1 | 13/07/2026 | 02/10/2026 | 97% | 32–39 | 32.5
Repositorio privado GitHub | 13/07/2026 | 16/07/2026 | 100% | 1 | 0.5 | ✅ Completada
Backend base: entorno, andamiaje, autenticación, roles y bitácora | 13/07/2026 | 19/07/2026 | 100% | 8–9 | 8.75 | ✅ Completada
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) y diseño de la solución | 14/07/2026 | 01/08/2026 | 100% | 3–4 | 3.5 | ✅ Completada
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 100% | 2–3 | 2 | ✅ Completada
Seguimiento y gestión: reportes de horas, bitácora y comunicación con Balam | 15/07/2026 | 02/10/2026 | 100% | 2–3 | 8 | ✅ Al día • Cortes de horas y Excel de avance (último: 2-oct) • Bitácora y comunicación con Balam • Las sesiones con Pedro van en las filas técnicas
Sincronización de clientes | 19/07/2026 | 19/07/2026 | 100% | 1.5–2 | 0.5 | ✅ Completada
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 19/07/2026 | 30/09/2026 | 100% | 3–4 | 1 | ✅ Completada • Vista previa + confirmación humana + auditoría • Cotización (21-ago), prefactura (29-sep) y timbrado (30-sep) • Timbrado validado en real por Balam (2-oct)
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 100% | 1 | 1.55 | ✅ Completada
Sincronización de facturas y cotizaciones | 21/07/2026 | 01/08/2026 | 100% | 4–4.5 | 0.5 | ✅ Completada
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 21/07/2026 | 01/08/2026 | 100% | 3–3.5 | 1 | ✅ Completada
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 22/07/2026 | 07/08/2026 | 100% | 1 | 2.7 | ✅ Completada • v1.3 aprobada por Noé (30-jul) • Disparador y campos definidos por Balam (7-ago)
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 75% | 1 | 2.25 | 🟡 En curso • Balam ya dio el acceso • Falta: volver a pedir la contraseña y desplegar • Mientras tanto corre en paputec.mx (staging)
CI/CD + gestión de secretos | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 50% | 1.5–2 | 0.25 | 🟡 En curso • Despliegue reproducible con respaldo y rollback • Secretos fuera del repositorio • Falta: el pipeline en Azure
Etapa 2 — Facturación (consulta y emisión), catálogo y multimoneda | 16/07/2026 | 02/10/2026 | 97% | 38–46 | 43.5
» Ajuste dentro de la Etapa 2: Integración Jira → BIND (aprobado en la v1.3, 30-jul) | 29/07/2026 | 02/10/2026 | 100% | 7–10 | 10.5
Cliente de la API de Jira (token PAF): lectura de tickets FAC y control de límites | 29/07/2026 | 06/08/2026 | 100% | 2–3 | 5.5 | ✅ Completada • Bandeja y detalle de tickets FAC en vivo • Adjuntos descargables
Trazabilidad ticket↔cotización↔factura, alimentación del tablero y prueba observada | 10/08/2026 | 02/10/2026 | 100% | 2–3 | 1.5 | ✅ Completada • Cadena ticket → cotización → prefactura → CFDI visible • Pedro completó el proceso con timbrado (2-oct) • El tablero se alimenta en la Etapa 3
Disparador por estatus → generación automática de la cotización en BIND | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 100% | 3–4 | 3.5 | ✅ Completada • Webhook de Jira en producción (30-sep) • Ticket detectado en ~1 s, cotización lista para aceptar • De Balam: 7 categorías sin ítem en BIND
Andamiaje del frontend (Angular): proyecto, login y guardias por rol | 16/07/2026 | 01/08/2026 | 100% | 4–5 | 0.3 | ✅ Completada
Listado de facturas: filtros, búsqueda, paginación y ordenamiento | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 100% | 6–7 | 0.25 | ✅ Completada
Detalle de factura con descarga de PDF/XML desde BIND | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 100% | 3–4 | 0.15 | ✅ Completada • Descarga del PDF • El XML se consulta en BIND
Catálogo de clientes con lista blanca configurable (editable por rol Administración) | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 100% | 3–4 | 0.1 | ✅ Completada • Catálogo y búsqueda • Lista blanca eliminada por Balam (6-jul)
Exportación de facturas y clientes a CSV/XLSX | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 100% | 2 | 0.05 | ✅ Completada • Facturas y clientes a CSV (abre en Excel)
Layout base con la identidad de marca; gestión de estado y caché | 01/08/2026 | 06/08/2026 | 100% | 3–4 | 0.4 | ✅ Completada
Creación de cotizaciones desde la plataforma (con simulación dry-run) | 06/08/2026 | 30/09/2026 | 100% | 5–6 | 16.5 | ✅ Completada • Individual y en lote • Vista previa + confirmación humana
Conversión cotización→factura con confirmación humana (MXN con IVA / USD sin IVA) | 06/08/2026 | 02/10/2026 | 100% | 5–6 | 24.75 | ✅ Completada • Prefactura validada con Balam (1-oct) • Prefacturas en lote (2-oct) • Pedro timbró desde la plataforma (2-oct)
Tipo de cambio del DOF: proceso programado y captura al facturar | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 100% | 2 | 0.25 | ✅ Completada • Se toma del catálogo de monedas de BIND
Pruebas integrales del flujo de emisión + manual de usuario | 30/09/2026 | 02/10/2026 | 100% | 5–6 | 0.75 | ✅ Completada • Prueba completa con Balam (1-oct) • Timbrado real desde la plataforma (2-oct) • 213 pruebas automáticas • Manual de usuario en PDF (2-oct)
Ajustes de UI/UX de la emisión: «Ver en Jira» / «Ver en BIND» y pantallas de Solicitudes, Cotizaciones y Facturas | — | — | 0% | 1–2 | — | ⚪ Próxima • Botones «Ver en Jira» / «Ver en BIND» • Pantallas de Solicitudes, Cotizaciones y Facturas
Etapa 3 — Cobranza, tablero, reportes y cierre | 21/07/2026 | 03/09/2026 | 13% | 24–29 | 1.5
Módulo de cobranza: antigüedad de cartera 30/60/90 y vistas por vencer/vencidas | 21/07/2026 | 01/08/2026 | 25% | 5–6 | — | 🟡 En curso • Cartera por moneda con vencidos • Falta: rangos 30/60/90 y vista por vencer
Endurecimiento de seguridad, secretos, respaldos y plan de recuperación | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 40% | 3–4 | 1 | 🟡 En curso • Rate limit y bloqueo de login • CSP/HSTS y respaldos diarios
Documentación técnica: README, runbook y ADRs | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 30% | 2 | 0.5 | 🟡 En curso • Runbook de publicación, operación y rollback
Alertas internas configurables + aplicación de la lista blanca | — | — | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Tablero directivo con indicadores de cuentas por cobrar | — | — | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Reporte operativo configurable (frecuencia, destinatarios, CSV/XLSX/PDF) | — | — | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Sesión de capacitación grabada + transferencia y cierre | — | — | 0% | 3 | — | ⚪ Próxima
Soporte posterior al lanzamiento (2 semanas, corrección de defectos — sin costo) | — | — | 0% | — | — | ⚪ Incluido en el cierre, sin costo

## Desglose de horas
Proyecto Balam · Desglose de horas trabajadas
Cada registro con su fecha, actividad y evidencia · tarifa $600/h + IVA · corte al 2-oct-2026 · Documentada = duración comprobada (transcript o sesión) · Validada = confirmada por Johann · Reconstruida = armada con evidencia fechada, pendiente de validar
Etapa |  | Registros |  | Horas | Monto (MXN)
Etapa 0 |  | 14 |  | 21.83 | 13098
Etapa 1 |  | 34 |  | 32.5 | 19500
Etapa 2 |  | 39 |  | 43.5 | 26100
Ajuste Jira → BIND |  | 12 |  | 10.5 | 6300
Etapa 3 |  | 2 |  | 1.5 | 900
Total |  | 101 |  | 109.83 | 65898
Fecha | Etapa | Actividad | Qué se hizo | Horas | Monto (MXN) | Estado | Evidencia
2026-07-01 | Etapa 0 | Kickoff y preparación | Sesión de arranque con Noé | 1 | 600 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#22
2026-07-01 | Etapa 0 | Kickoff y preparación | Preparación de plan kickoff y materiales | 1 | 600 | Validada | planeacion/Kickoff-2026-07-01.md
2026-07-06 | Etapa 0 | Discovery de facturación y cobranza | Discovery de facturación y envío | 1.08 | 648 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#27
2026-07-06 | Etapa 0 | Discovery de facturación y cobranza | Preparación y análisis de Discovery de facturación | 1 | 600 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#27
2026-07-06 | Etapa 0 | Accesos y salvaguardas | Coordinación y validación de accesos BIND y marca | 1 | 600 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#28-31
2026-07-06 | Etapa 0 | Validación técnica del API de BIND | Validación técnica de API BIND | 4.5 | 2700 | Validada | bind-api-sandbox/VALIDACION-API.md
2026-07-07 | Etapa 0 | Discovery de facturación y cobranza | Discovery de cobranza | 1 | 600 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#35
2026-07-07 | Etapa 0 | Discovery de facturación y cobranza | Preparación y documentación de Discovery de cobranza | 0.75 | 450 | Validada | fuentes/2026-07-07 - Notas - Proceso actual de cobranza (sin grabacion).md
2026-07-08 | Etapa 0 | Prototipo navegable | Diseño y construcción del prototipo | 3 | 1800 | Validada | prototipo/Prototipo-Etapa0.html
2026-07-09 | Etapa 0 | Prototipo navegable | Ajustes de cobranza navegación y prototipo | 3 | 1800 | Validada | prototipo/Prototipo-Etapa0.html
2026-07-10 | Etapa 0 | Prototipo navegable | Pulido final del prototipo (bandeja, modal Edo. cuenta, login, capturas) | 1.5 | 900 | Validada | prototipo/Prototipo-Etapa0.html
2026-07-10 | Etapa 0 | Entregable de cierre de la Etapa 0 | Entregable de cierre Etapa 0: PDF hallazgos plan refinado y correo | 1.5 | 900 | Validada | prototipo/Correo-prototipo-Etapa0.md
2026-07-13 | Etapa 1 | Backend base, autenticación, roles y sincronización | Backend base autenticación roles y auditoría | 2 | 1200 | Validada | planeacion/Plan-actividades.md
2026-07-13 | Etapa 1 | Repositorio | Coordinación del repositorio GitHub | 0.5 | 300 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#43
2026-07-14 | Etapa 1 | Backend base, autenticación, roles y sincronización | Backend base autenticación roles y auditoría | 1.5 | 900 | Validada | planeacion/Plan-actividades.md
2026-07-14 | Etapa 1 | Arquitectura multi-tenant y RLS | Arquitectura multi-tenant | 1 | 600 | Validada | planeacion/Plan-actividades.md
2026-07-15 | Etapa 1 | Arquitectura multi-tenant y RLS | Arquitectura multi-tenant | 0.5 | 300 | Validada | planeacion/Plan-actividades.md
2026-07-15 | Etapa 1 | Cliente del API de BIND | Cliente productivo de API BIND | 2 | 1200 | Validada | bind-api-sandbox/VALIDACION-API.md
2026-07-15 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Seguimiento ajuste de calendario y corte de horas | 0.5 | 300 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#41-45
2026-07-16 | Etapa 1 | Entorno local y andamiaje | Scaffold backend .NET 10 + frontend Angular 21 y push al repo de Balam | 2 | 1200 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#46
2026-07-16 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Corte de avance Etapa 1 para Erika (Excel + mensaje) | 1 | 600 | Validada | planeacion/Avance-Etapa1-2026-07-16.md
2026-07-19 | Etapa 1 | Entorno local y andamiaje | Preparación de entorno local (clon del repo, SDK .NET 10, secrets, app corriendo) | 1 | 600 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#47
2026-07-19 | Etapa 1 | Diseño y planeación | Diseño del plan de ejecución de Etapa 1 (bloques B0-B10, ADRs, orden) | 2 | 1200 | Validada | planeacion/Plan-Etapa1.md
2026-07-19 | Etapa 1 | Entorno local y andamiaje | Scalar UI para el OpenAPI del backend | 0.25 | 150 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#48
2026-07-19 | Etapa 1 | Backend base, autenticación, roles y sincronización | B0+B1: Postgres 17 local + modelo de datos + Identity + migración Inicial + seed | 1 | 600 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#48
2026-07-19 | Etapa 1 | Backend base, autenticación, roles y sincronización | B2: login JWT + policies por rol + bitácora de auditoría | 0.5 | 300 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#49
2026-07-19 | Etapa 1 | Backend base, autenticación, roles y sincronización | B3: sync de clientes contra BIND real + fix de modelos (GUIDs null) | 0.5 | 300 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#50
2026-07-21 | Etapa 1 | Backend base, autenticación, roles y sincronización | B4: sync de facturas/cotizaciones + estados + cartera por moneda + sync histórico | 1 | 600 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#52
2026-07-21 | Etapa 1 | Arquitectura multi-tenant y RLS | B6: RLS real de Postgres por tenant (migración + interceptor + filtros EF) | 0.5 | 300 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#53
2026-07-21 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Cierre de sesión: Excel de avance regenerado + bitácora + control de horas | 0.25 | 150 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#52-53
2026-07-21 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Preparación de la agenda de la sesión de reglas de Etapa 1 | 0.75 | 450 | Validada | planeacion/Sesion-Etapa1-2026-07-22.md
2026-07-22 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Sesión de reglas Etapa 1 con Noé, Arturo y Araceli (alta de clientes, fee, flujo Jira) | 0.8 | 480 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#54
2026-07-23 | Etapa 0 | Validación del prototipo con Balam | Preparación del guion de validación del prototipo | 0.45 | 270 | Validada | planeacion/Guion-validacion-prototipo-2026-07-23.md
2026-07-24 | Etapa 0 | Validación del prototipo con Balam | Sesión de validación del prototipo Etapa 0 con Noé, Arturo y Araceli — APROBADO | 1.05 | 630 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#55
2026-07-27 | Etapa 1 | Sesión del API de Jira | Sesión de API de Jira con Pedro (token PAF, bandeja FAC) | 0.2 | 120 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#56
2026-07-28 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Requisitos de Azure comunicados a Erika (Contributor + Key Vault) y status de avance por WhatsApp | 0.25 | 150 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#59
2026-07-28 | Etapa 1 | Diseño y planeación | Propuesta v1.3 (ajuste Jira→BIND 7-10 h), Excel de etapas Avance-Balam-2026-07-28 y scripts del plan completo | 2.5 | 1500 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#60
2026-07-29 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Envío de la v1.3 y el Excel por WhatsApp (8:18 am) y por correo (3:56 pm), coordinación con Erika | 0.75 | 450 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#59-60
2026-07-29 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Primeras pruebas del token de Jira (401) y respuesta al correo de Pedro sobre la API | 1 | 600 | Validada | planeacion/Investigacion-API-Jira.md
2026-07-30 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Desbloqueo del acceso a la API de Jira (token regenerado → 200) e investigación completa (FAC, estatus, request types, límites) | 3 | 1800 | Validada | planeacion/Investigacion-API-Jira.md
2026-08-01 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Bitácora #59-#60 (aprobación de Noé) y actualización de pendientes | 0.5 | 300 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#59-60
2026-08-01 | Etapa 1 | Backend base, autenticación, roles y sincronización | B5 scheduler + B6 verificación RLS (rol balam_app) + B8 suite de integración (25 pruebas) + B9 seeder demo | 1.5 | 900 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#61
2026-08-01 | Etapa 2 | Pantallas de consulta | Frontend de lectura E2: login JWT, shell de marca, cartera por moneda, listado con filtros, detalle+PDF, clientes+CSV | 1 | 600 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#61
2026-08-01 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Cliente de lectura de la API de Jira (Balam.Integrations.Jira) con 10 pruebas y script de sondeo | 0.5 | 300 | Documentada | bitacora/REGISTRO.md#61
2026-08-06 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Sondeo de customfields en FAC (IDs capturados y documentados), token a user-secrets y endpoints de lectura /api/jira/solicitudes (+converter de fechas de Jira) | 0.5 | 300 | Documentada | planeacion/Investigacion-API-Jira.md
2026-08-06 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Bandeja de solicitudes y detalle de ticket fieles al prototipo leyendo FAC en vivo (estatus reales, solo lectura) + adjuntos descargables vía proxy | 0.5 | 300 | Documentada | bitacora/PENDIENTES.md
2026-08-06 | Etapa 2 | Pantallas de consulta | Shell con el chrome del prototipo aplicado a toda la app (sidebar con grupos y logo oficial, breadcrumb, chips de sync y módulos próximamente) | 0.25 | 150 | Documentada | prototipo/Prototipo-Etapa0.html
2026-08-06 | Etapa 2 | Pantallas de consulta | Wizard de emisión asistida (5 pasos, solo UI) fiel al prototipo: cotizaciones BIND reales seleccionables, datos de factura con PPD/PUE y alerta SAT, IVA por regla con totales reactivos, prefactura simulada con marca de agua y aprobación humana visual; timbrado bloqueado hasta B7 | 1 | 600 | Documentada | prototipo/Prototipo-Etapa0.html
2026-08-10 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Verificación por API de las definiciones del 7-ago (Monto sin IVA, changelog, aprobaciones JSM) y correo de respuesta a Noé (molde + fechas de sesión) | 1.5 | 900 | Reconstruida | planeacion/Correo-respuesta-Noe-2026-08-10.md
2026-08-11 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Bitácora #62–#63 (merge de las definiciones, respuesta de Noé) y sondeo nocturno de FAC (molde inexistente, FAC-98) | 0.75 | 450 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#63
2026-08-11 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Capa de escritura mínima ticket→cotización: Quotes_NewQuote en BindClient, POST /api/emision/cotizacion con dry-run/confirmación, pantalla 'Generar cotización en BIND' y script para Balam (73/73 pruebas) | 2.5 | 1500 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#64
2026-08-12 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Madrugada y previo a la sesión: coreografía de la demo (Actualizar sin caché, Cotizar por fila, vista previa automática), sin reintentos en escrituras, tipo de cambio, prefill y selector de cliente | 2 | 1200 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#64
2026-08-12 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Sesión acompañada de escritura Jira→BIND con Noé, Araceli y Pedro: formulario construido en vivo, decisión de que la plataforma cotiza, primer POST con 500 | 1 | 600 | Documentada | fuentes/2026-08-12 - Transcript - Sesion prueba de escritura Jira-BIND.txt
2026-08-12 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Excel de campos y catálogos de la cotización BIND (67 servicios, 3 productos, 17 clientes) y correo a Pedro (CC Ara, Noé) | 0.75 | 450 | Reconstruida | Cotizacion-BIND-campos-y-catalogos.xlsx
2026-08-20 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Coordinación con Pedro por WhatsApp (18–20 ago): 17 categorías, formulario modificado, ticket FAC-106 y convocatoria del 21 | 0.5 | 300 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#67
2026-08-20 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Cruce del buzón contra la bitácora (9 comunicaciones incorporadas, 2 correcciones) | 1 | 600 | Reconstruida | commit 5d846ec 23:02
2026-08-20 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Registro #65 de la sesión de cotización del 12-ago desde el transcript y guion de la sesión del 21-ago (aviso previo a Pedro, coreografía de escritura, plan B del 500, 8 preguntas, protocolo si falla) | 1 | 600 | Reconstruida | commits a03f81f 23:29, cabe0fe 23:50 y 072a3cd 23:52
2026-08-20 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Sondeo de FAC-106 por API, diagnóstico del 500 (VATRate como fracción, VAT, PriceListID) y wizard cableado al formulario 'Cotización Bind', verificado e2e (74/74) | 1.5 | 900 | Reconstruida | planeacion/Sondeo-FAC-106-y-payload-2026-08-20.md
2026-08-21 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Sesión 7:00 am 'Seguimiento - PAF' con Noé, Araceli y Pedro: tres intentos de emisión (500) y pivote a las definiciones | 0.25 | 150 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#69
2026-08-21 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Investigación posterior: schema del portal, intentos 4–5, PRIMERA COTIZACIÓN REAL (folio 1026), VAT corregido como tasa, registro #69, correo 'Seguimiento FAC-106' a Noé y borrador del correo de causa | 3 | 1800 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#69
2026-08-21 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Sesión 1:00 pm 'Seguimiento - PAF (2)': homologación de estados del flujo ticket→cotización→prefactura→factura; pendiente prueba de escritura en Jira | 0.5 | 300 | Reconstruida | correo Read AI 21-ago 1:34 pm
2026-08-23 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Camino cotización→prefactura real: Invoices_AddInvoice con candado, POST /api/emision/prefactura, wizard sin simulación (borrador + aprobación real), herencia de CFDIUse/ServiceID/PriceListID desde factura y cliente | 3 | 1800 | Reconstruida | balam-plataforma commits a893fa9..a07fff6
2026-08-24 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Sesión 7:00 am 'Seguimiento - PAF': validación del flujo cotización→prefactura (MXN/USD, IVA 16 %/0 %) y ajuste en vivo: false = remisión, columna BIND en la bandeja | 1 | 600 | Reconstruida | correo Read AI 24-ago 7:44 am
2026-08-25 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Correo a Noé con los requisitos de Azure (suscripción, grupo de recursos, Contributor) y lectura de su explicación remisión vs prefactura | 0.5 | 300 | Reconstruida | correo 25-ago 4:54 pm
2026-08-25 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Camino prefactura→factura: detección del timbrado, revisión de las 130 operaciones del API (sin timbrado), puertas idempotentes, detalle del ticket con el paso siguiente y botón hacia la prefactura en BIND | 2.5 | 1500 | Reconstruida | balam-plataforma commits 1ad0e27..02cb042
2026-08-26 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Sesión 7:00 am 'Seguimiento - PAF' con Noé y Pedro: permisos y flujo remisión/prefactura/factura; el POST confirmado se timbró (CFDI 2386) | 0.5 | 300 | Reconstruida | correo Read AI 26-ago 7:35 am
2026-08-26 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Contención del incidente: confirmación de prefactura bloqueada (409), candado triple IsFiscalInvoice=false, API en ReadOnly, registro #70 | 0.75 | 450 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#70
2026-08-26 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Investigación de cierre solo lectura: body de Invoices_AddInvoice vs portal y SDK, PDFs de 1000/1001/2384/2386, censo de 58 no fiscales, diff prefactura 2384 vs remisión — adenda al #70 | 2.5 | 1500 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#70
2026-08-26 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Experimentos autorizados en modo Write (folio compartido, 12 sondas de campo, DELETE), dump del APIM (98 ops), script de captura Playwright y adenda 2 al #70 | 2.5 | 1500 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#70
2026-09-03 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Sesión 7:00 am 'Seguimiento PAF': datos para el tenant de Azure y conceptos de Acuntia (headcount); definición: ítem por código y concepto = título del ticket | 0.5 | 300 | Reconstruida | correo Read AI 3-sep 7:28 am
2026-09-03 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Catálogo de servicios de BIND en la emisión (GET /api/Services), mapeo categoría Jira → código configurable, selector de ítem, y caché de la bandeja invalidada al cotizar (visto en producción) | 1.5 | 900 | Reconstruida | balam-plataforma commit ed4c819
2026-09-03 | Etapa 1 | Publicación provisional (paputec.mx) | Publicación de la plataforma en https://paputec.mx/balam/ como ambiente provisional: Docker (Postgres + API chiseled read-only), Apache/proxy/SPA, deploy.sh reproducible, seeder de admin, migración al arrancar | 2.5 | 1500 | Reconstruida | balam-plataforma/deploy/paputec/README.md
2026-09-03 | Etapa 3 | Endurecimiento de seguridad | Endurecimiento aplicado en la publicación: CSP/HSTS, rate limit por IP, bloqueo de login, contraseñas 12+, secretos solo en .env root, respaldos diarios con retención | 1 | 600 | Reconstruida | balam-plataforma/deploy/paputec/README.md
2026-09-03 | Etapa 3 | Documentación técnica | Runbook de publicación, seguridad aplicada, operación y rollback (deploy/paputec/README.md) | 0.5 | 300 | Reconstruida | balam-plataforma/deploy/paputec/README.md
2026-09-03 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Sesión 1:30 pm 'Seguimiento PAF (2)': tres tickets de Pedro convertidos en cotizaciones reales desde la plataforma publicada; prueba con ticket de Linares | 0.25 | 150 | Reconstruida | correo Read AI 3-sep 1:51 pm
2026-09-07 | Etapa 2 | Creación de cotizaciones | Cotización en lote desde la bandeja: selección de tickets, pantalla cotizar-lote con dry-run y confirmación por ticket en serie, reglas de prellenado compartidas (cotizacion-prefill.ts) | 2 | 1200 | Reconstruida | balam-plataforma commit fbdbd18
2026-09-09 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Sesión 1:00 pm 'Seguimiento PAF - Prefactura' con Araceli y Pedro: prefactura creada en la UI de BIND ('Generar venta') mientras se capturan las peticiones (InvoiceDetails) | 0.5 | 300 | Reconstruida | correo Read AI 9-sep 1:24 pm
2026-09-09 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Tras la sesión de la 1:00 pm: análisis de la captura de 'Generar venta' en la UI de BIND, prueba de folio (no se puede sobrescribir) y diseño del puente a la web app de BIND para la prefactura | 1.25 | 750 | Reconstruida | transcript de Claude Code 65198403 (17:36–18:53); balam-plataforma/CLAUDE.md §Puente a la UI
2026-09-10 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Sesión 1:00 pm con Pedro: análisis de la cotización 1078 (Acuntia) y captura de la petición de red de la prefactura para evaluar su réplica | 0.25 | 150 | Reconstruida | correo Read AI 10-sep 1:21 pm
2026-09-10 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Preparación de la segunda sesión de captura: lista de lo que hay que recabar en DevTools (Generar venta sobre la 1078, Preserve log, Fetch/XHR) | 0.25 | 150 | Reconstruida | transcript de Claude Code 65198403 (12:21)
2026-09-10 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Contrato real de AddInvoiceTransaction (PrevInvoice/FiscalInvoice/IsCFDI + QuoteID + Number), sonda autorizada op #12 (remisión 1004 creada y cancelada), BindUiClient con login de formulario, endpoints prefactura-ui, vista de cotizaciones sin ticket y mensaje a Pedro con las alternativas | 1.75 | 1050 | Reconstruida | transcript de Claude Code 65198403 (13:21–13:29, 14:15–15:49, 16:50–16:53); commit 4d6b3d8
2026-09-15 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Corte de horas 6-ago→15-sep (reconstrucción desde commits, correos e informes de reunión), Excel de avance, commits y publicación de ambos repositorios | 0.75 | 450 | Reconstruida | planeacion/Seguimiento-horas.csv
2026-09-16 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Excel de avance publicado en Google Sheets (Drive/Balam vía rclone, enlace compartible) y corte del 16-sep regenerado desde script | 0.5 | 300 | Reconstruida | planeacion/generar_avance_2026_09_16.py
2026-09-29 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Sesión 7:00 am 'Seguimiento PAF - Integración ERP' con Pedro: validación de accesos, Balam entrega login web a BIND con permisos de prefactura y error al cargar la solicitud al cotizar | 0.5 | 300 | Reconstruida | correo Read AI 29-sep 7:23 am; REGISTRO #83
2026-09-29 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Cierre de los huecos de bitácora #71–#83 desde el buzón (informes de Read AI y correos del 21-ago al 29-sep) e investigación de cierre con el SDK oficial de BIND (modelo de dos endpoints) | 0.75 | 450 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#71-83; commit 3de2739 08:06
2026-09-29 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Puente de prefactura con el usuario propio CTO: credenciales y API key nueva en user-secrets, app en modo escritura, PRIMERA PREFACTURA REAL desde la plataforma (folio 2467, 16:08), una sesión por usuario, API interno de la web app y contención de la escritura accidental (FillQuote: cotización 1079 Surtida) | 1.5 | 900 | Reconstruida | transcript de Claude Code 65198403 y 02f58158 (10:54–11:21, 13:24–13:39, 15:28–16:26); balam-plataforma/CLAUDE.md
2026-09-29 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Webhook de Jira FAC: análisis (leer la creación de tickets vs ADR-001), plan de 5 fases, Fase 1 por GET (token de Pedro con ADMINISTER), endpoint POST /api/jira/webhook con HMAC, idempotencia y relectura (38/38), túnel ngrok y piloto e2e: webhook id 1 + FAC-169 detectado en 14.4 s y borrado | 1 | 600 | Reconstruida | transcript de Claude Code 02f58158 (15:34–15:41, 17:57–18:14, 18:39–19:08); REGISTRO #84; commit d7238da
2026-09-29 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Cierre de la sesión: push de ambos repos, appsettings.Local portátil de los user-secrets y relevo a la máquina con acceso a paputec | 0.5 | 300 | Reconstruida | transcript de Claude Code 02f58158 (23:47–00:11); commits 8479e96, 5145801, e5912bf
2026-09-30 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Webhook en producción (paputec): fusión de las dos bitácoras del 29-sep, publicación de 5145801 (116 pruebas, respaldo y rollback), secreto nuevo, PUT del webhook id 1 y prueba e2e con FAC-170 detectada en 1.05 s | 0.5 | 300 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#85; commits e88b5e1 00:19, 9351aa4 00:30, 7e50c71 00:31
2026-09-30 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Vista previa automática de la cotización por cada ticket detectado (cola, trabajador y port del prellenado; 147 pruebas), push y publicación; causa del 500 de BIND: la API key de arturo (la de cto responde 200) | 0.5 | 300 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#86; commits 1c37eaa 00:45, 287cb65, 085e903 00:55
2026-09-30 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | API key de cto en producción (el sync vuelve tras 20 días), radiografía del formulario contra el catálogo, vista previa validada contra BIND real con FAC-171 y modal en vivo con 'Aceptar', campana y modo automático configurable (170 pruebas) | 0.75 | 450 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#87; commits aac7447 01:40, bdafb06 01:42
2026-09-30 | Ajuste Jira → BIND | Integración Jira → BIND | Push y publicación del modal en vivo, con el modo automático permitido en el servidor (sin activar) | 0.25 | 150 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#87 adenda; commits 29a354b, 8799348 06:55
2026-09-30 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Puente de prefactura encendido en producción, 'Servicio de Enlace' → ítem 106 y relectura completa de cotizaciones (11 con estado atrasado), tras lo que Pedro vio a las 7:26 en el wizard de FAC-173 | 0.75 | 450 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#88
2026-09-30 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Cuatro bugs reales del puente y de los importes (Total en cero, USD mostrado en pesos e IVA doble, post-proceso que escondía la prefactura, duplicados posibles) con pruebas que los reproducen (197), panel bajo la fila y sync de cotizaciones por barrido completo | 1.25 | 750 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#88; commits 597c8a2 21:16, 63af3d6 21:29
2026-09-30 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Credenciales del usuario CTO en el .env de producción (autorización de Johann), push y publicación de 597c8a2 con la migración QuoteSubtotal y verificación del primer ciclo del sync | 0.25 | 150 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#88 adenda; commits 4a219b5, 604cb8d 21:49
2026-09-30 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Timbrado desde la plataforma (POST /api/emision/timbrar-ui: EmitCFDI con dry-run, palabra TIMBRAR y verificación por lectura), estado incierto cerrado en los POST, consecutivo sin la serie B, uso CFDI del mismo cliente, 212 pruebas, recorrido en navegador, publicación y guion de la prueba del 1-oct | 0.75 | 450 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#89; commits f5b3743 22:40, 9874547 22:45
2026-09-30 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Llamada con Pedro (7:26 am): revisión del wizard de FAC-173 en producción — prefactura deshabilitada, totales en cero, campo de servicios y Arturo en la lista de aprobadores | 0.25 | 150 | Validada | bitacora/REGISTRO.md#88
2026-10-01 | Etapa 2 | Pruebas integrales y manual | Prueba completa con Balam en producción: ticket → cotización → prefactura; el timbrado (prefactura → CFDI) no se intentó y queda por probar | 0.25 | 150 | Validada | planeacion/Guion-prueba-completa-2026-10-01.md
2026-10-02 | Etapa 2 | Prefactura y timbrado | Prefacturas en lote (Cotizaciones y bandeja → una prefactura por cotización, en serie, folios consecutivos con el API lento) y timbrado también en el detalle de la factura (213 pruebas, recorrido en navegador); push y publicación | 1 | 600 | Reconstruida | bitacora/REGISTRO.md#90; commits 73d1c2a 08:35, 4f3eb99, 4e90543 08:41
2026-10-02 | Etapa 1 | Seguimiento y gestión | Corte de horas 16-sep → 2-oct: pull de ambos repos, reconstrucción desde los transcripts de Claude Code, los commits y los informes de Read AI, y Excel de avance | 0.75 | 450 | Documentada | transcript de Claude Code a134588d (11:47–12:25); planeacion/generar_avance_2026_10_02.py
2026-10-02 | Etapa 2 | Pruebas integrales y manual | Manual de usuario en PDF (14 páginas): acceso y roles, consulta, solicitudes de Jira, ticket → cotización (aviso en vivo, pantalla y lote), prefactura (individual, emisión asistida y lote), timbrado, reglas y mensajes frecuentes, con capturas de la demo | 0.5 | 300 | Documentada | manual/Manual-usuario-Balam.pdf; transcript de Claude Code a134588d (12:25–12:55)