## Horas por etapa
Proyecto Balam · Plataforma de Automatización Financiera
Horas por etapa — emitido el 28-jul-2026 · horas trabajadas al corte del lunes 27-jul-2026 · tarifa $600 MXN/h + IVA
Etapa | Estatus | Horas estimadas | Horas trabajadas (al 27-jul) | Importe estimado (MXN, antes de IVA)
Etapa 0 — Discovery, infraestructura y prototipo visual | ✅ Completada y validada (24-jul) | 18 – 22 | 21.83 | $10,800 – $13,200
Etapa 1 — Plataforma base y sincronización con BIND | 🟡 En curso · 6 de 8 entregables terminados | 32 – 39 | 19.75 | $19,200 – $23,400
Etapa 2 — Facturación (consulta y emisión), catálogo y multimoneda | ⚪ Próxima | 38 – 46 | — | $22,800 – $27,600
Etapa 3 — Cobranza, tablero, reportes y cierre | ⚪ Próxima | 24 – 29 | — | $14,400 – $17,400
Subtotal — propuesta v1.2 |  | 112 – 136 | 41.58 | $67,200 – $81,600
Adicional — Integración Jira → BIND (Adenda 01) | 📋 En aprobación · no estaba en la propuesta original | 9 – 12 | — | $5,400 – $7,200
Total con Adenda 01 |  | 121 – 148 | 41.58 | $72,600 – $88,800
Horas trabajadas al corte del lunes 27-jul-2026, del control de horas del proyecto (mismas cifras del Excel de avance enviado el 27-jul): Etapa 0 21.83 h · Etapa 1 19.75 h · total 41.58 h.
La Etapa 0 cerró en 21.83 h, dentro del rango contractual de 18–22 h (a $600/h: $13,098 antes de IVA).
Referencia de facturación (propuesta v1.2, §3.3): la facturación inicial es de 30 h — $18,000 + IVA — y cubre la Etapa 0 completa más el inicio de la Etapa 1; se emite en cuanto se confirme el visto bueno. Los avances posteriores se facturan semanalmente (viernes) por horas efectivamente trabajadas, con pago a 30 días naturales.
La integración Jira → BIND no estaba contemplada en la propuesta original; se formaliza en la Adenda 01 (compartida el 28-jul) y se ejecuta tras su aprobación por escrito.
Los rangos de horas operan con tope por etapa: al aproximarse al máximo, el trabajo se detiene y se revisa el alcance antes de continuar.