## Plan y avance
Proyecto Balam · Plataforma de Automatización Financiera
Plan y avance al 16-sep-2026 · plataforma publicada en paputec.mx (provisional), cotización real desde el ticket (individual y en lote); prefactura por API bloqueada por BIND · horas del 10-ago al 16-sep reconstruidas, pendientes de validar
Actividad | Inicio | Fin | Avance | Horas estimadas | Horas trabajadas | Estatus
Integracion de plataformas Balam | 01/07/2026 | 21/08/2026 | 71% | 119–146 | 94.58
Etapa 0 | 01/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 18–22 | 21.83
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 100% | 2 | 2 | ✅ Completada
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 100% | 4–5 | 3.83 | ✅ Completada
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 100% | 1 | 1 | ✅ Completada
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 100% | 3–4 | 4.5 | ✅ Completada
Prototipo visual navegable | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 5–6 | 7.5 | ✅ Completada
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10/07/2026 | 23/07/2026 | 100% | 2–3 | 1.5 | ✅ Completada
Sesión de validación del prototipo | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 100% | 1 | 1.5 | ✅ Validado (aprobado)
Etapa 1 | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 95% | 32–39 | 32.75
Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 60% | 2–3 | 8.25 | 🟡 En curso · el seguimiento pasó a Pedro (sesiones 'Seguimiento PAF' 21, 24 y 26-ago; 3, 9 y 10-sep) · corte de horas al 16-sep, publicado en Google Sheets
Repositorio privado GitHub | 13/07/2026 | 16/07/2026 | 100% | 1 | 0.5 | ✅ Completada
Backend base: entorno, andamiaje, autenticación, roles y bitácora | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 8–9 | 8.75 | ✅ Completada
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) y diseño de la solución | 14/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 3–4 | 3.5 | ✅ Completada
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 15/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 2–3 | 2 | ✅ Completada
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 17/07/2026 | 22/07/2026 | 90% | 3–4 | 1 | ✅ Implementada: dry-run + confirmación humana + auditoría en WriteOperations para cotización (21-ago) y prefactura (23-ago) · el timbrado no existe en el API de BIND (es humano, en su pantalla)
Sincronización de clientes | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 100% | 1.5–2 | 0.5 | ✅ Completada
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 50% | 1 | 2.25 | 🟡 Publicada en https://paputec.mx/balam/ (3-sep) como ambiente provisional · Azure sigue con Balam (requisitos enviados a Noé el 25-ago; datos del tenant revisados el 3-sep)
Sincronización de facturas y cotizaciones | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 100% | 4–4.5 | 0.5 | ✅ Completada
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 100% | 1 | 1.55 | ✅ Completada
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 95% | 1 | 2.7 | 🟡 v1.3 APROBADA por Noé (30-jul) · falta el estatus disparador
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 100% | 3–3.5 | 1 | ✅ Completada (modelo, migraciones y seeder de datos demo)
CI/CD + gestión de secretos | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 30% | 1.5–2 | 0.25 | 🟡 Publicación reproducible (deploy.sh) con secretos fuera del repo · CI real depende de Azure
Etapa 2 — Facturación (consulta y emisión), catálogo y multimoneda | 29/07/2026 | 12/08/2026 | 70% | 38–46 | 23.75
» Ajuste dentro de la Etapa 2: Integración Jira → BIND (en aprobación, v1.3) | 27/07/2026 | 29/07/2026 | 85% | 7–10 | 14.75
Cliente de la API de Jira (token PAF): lectura de tickets FAC y control de límites | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 100% | 2–3 | 5.5 | ✅ Completada (6-ago): bandeja de solicitudes y detalle en la plataforma leyendo FAC en vivo (solo lectura) · customfields mapeados · adjuntos vía proxy
Disparador por estatus → generación automática de la cotización en BIND | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 60% | 3–4 | 4.5 | 🟡 Cotización real desde el ticket (21-ago, folio 1026) y en lote (7-sep), con disparo manual · el disparo automático por estatus espera el ambiente definitivo
Trazabilidad ticket↔cotización↔factura, alimentación del tablero y prueba observada | 29/07/2026 | 29/07/2026 | 60% | 2–3 | 4.75 | 🟡 Vínculo ticket→cotización→prefactura en la BD · pruebas observadas con Balam el 12, 21, 24 y 26-ago y el 3-sep
Andamiaje del frontend (Angular): proyecto, login y guardias por rol | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 100% | 4–5 | 0.3 | ✅ Completada (1-ago)
Layout base con la identidad de marca; gestión de estado y caché | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 100% | 3–4 | 0.4 | ✅ Completada · chrome del prototipo aplicado a toda la app (6-ago)
Listado de facturas: filtros, búsqueda, paginación y ordenamiento | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 100% | 6–7 | 0.25 | ✅ Completada (1-ago, adelantada) · filtros y paginación en servidor
Detalle de factura con descarga de PDF/XML desde BIND | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 80% | 3–4 | 0.15 | 🟡 PDF listo (1-ago, adelantada) · XML pendiente de confirmar con BIND
Catálogo de clientes con lista blanca configurable (editable por rol Administración) | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 70% | 3–4 | 0.1 | 🟡 Catálogo y búsqueda listos (adelantada) · lista blanca editable pendiente
Tipo de cambio del DOF: proceso programado y captura al facturar | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 0% | 2 | — | ⚪ Próxima · la captura al facturar depende del flujo definido
Creación de cotizaciones desde la plataforma (con simulación dry-run) | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 90% | 5–6 | 8 | ✅ Cotización individual y en lote con dry-run y confirmación humana · ítem del catálogo BIND por código y concepto = título del ticket (definición del 3-sep)
Conversión cotización→factura con confirmación humana (MXN con IVA / USD sin IVA) | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 60% | 5–6 | 14.5 | 🔴 Prefactura por API bloqueada por BIND: IsFiscalInvoice=true TIMBRA al crear (incidente 26-ago, CFDI 2386) y false produce remisión; el tipo Prefactura solo existe en su UI · en curso la captura del endpoint interno (sesiones 9 y 10-sep)
Exportación de facturas y clientes a CSV/XLSX | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 80% | 2 | 0.05 | 🟡 CSV listo (adelantada) · XLSX pendiente
Pruebas integrales del flujo de emisión + manual de usuario | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima
Etapa 3 — Cobranza, tablero, reportes y cierre | 13/08/2026 | 21/08/2026 | 5% | 24–29 | 1.5
Módulo de cobranza: antigüedad de cartera 30/60/90 y vistas por vencer/vencidas | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima
Alertas internas configurables + aplicación de la lista blanca | 14/08/2026 | 17/08/2026 | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Tablero directivo con indicadores de cuentas por cobrar | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Reporte operativo configurable (frecuencia, destinatarios, CSV/XLSX/PDF) | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Endurecimiento de seguridad, secretos, respaldos y plan de recuperación | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 40% | 3–4 | 1 | 🟡 Aplicado en la publicación: contenedor de solo lectura, rate limit, bloqueo de login, CSP/HSTS, respaldos diarios
Documentación técnica: README, runbook y ADRs | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 30% | 2 | 0.5 | 🟡 Runbook de publicación, operación y rollback (deploy/paputec/README.md)
Sesión de capacitación grabada + transferencia y cierre | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 0% | 3 | — | ⚪ Próxima
Soporte posterior al lanzamiento (2 semanas, corrección de defectos — sin costo) | 24/08/2026 | 04/09/2026 | 0% | — | — | ⚪ Incluida en el cierre · sin costo
✅ Completada · 🟡 En curso · 🔴 Pendiente/bloqueada · ⚪ Próxima · (adelantada) = ejecutada antes de su fecha plan
Horas trabajadas al 16-sep: Etapa 0 21.83 h (cerrada y validada) · Etapa 1 32.75 h (rango 32–39) · Etapa 2 23.75 h · ajuste Jira 14.75 h (de 7–10 aprobadas) · Etapa 3 1.50 h · total 94.58 h. Las 39.75 h posteriores al corte del 6-ago están reconstruidas con evidencia (commits, correos, informes de reunión) y pendientes de validar. Base de facturación a $600/h + IVA.
Etapa 1: la capa de escritura quedó implementada (cotización y prefactura con dry-run, confirmación humana y auditoría). Solo Azure y CI/CD siguen dependiendo de Balam; mientras tanto la plataforma está publicada en https://paputec.mx/balam/ desde el 3-sep (BIND y Jira en solo lectura fuera de sesión).
Integración Jira → BIND: primera cotización real desde un ticket el 21-ago (folio 1026, tras 5 intentos por dos semánticas indocumentadas del API: Type=2 y VAT como tasa), tres tickets cotizados en la sesión del 3-sep y cotización en lote desde el 7-sep. Rebasa las 7–10 h aprobadas por las semánticas indocumentadas y las sesiones acompañadas (12, 21-ago, 3-sep).
Etapa 2: la prefactura por API NO es posible con lo que BIND expone (26-ago: IsFiscalInvoice=true timbra al crear —CFDI 2386, a cancelar— y false produce remisión; el tipo Prefactura solo existe en su UI). Sesiones del 9 y 10-sep con Araceli y Pedro para capturar el endpoint interno y decidir el camino (réplica, detección al timbrado o soporte de BIND).
En espera de Balam: acceso a Azure (requisitos enviados el 25-ago), cancelación del CFDI 2386 y de la cotización 1026, y la definición del camino de prefactura.