## Plan
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre de los recursos | % completada
Integracion de plataformas Balam | 38 días | mié 01/07/26 | vie 21/08/26 |  |  | 20%
Etapa 0 | 8 días | mié 01/07/26 | vie 10/07/26 |  |  | 91%
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 1 día | mié 01/07/26 | mié 01/07/26 |  |  | 100%
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 1 día | lun 06/07/26 | lun 06/07/26 |  | Arturo y Araceli | 100%
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 2 días | lun 06/07/26 | mar 07/07/26 |  | Pedro | 100%
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 2 días | mar 07/07/26 | mié 08/07/26 |  | Johan | 100%
Prototipo visual navegable | 3 días | mié 08/07/26 | vie 10/07/26 |  | Johan | 100%
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10 días | vie 10/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan | 55%
Sesión de validación del prototipo | 1 día | jue 23/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan y Balam | 50%
Etapa 1 | 10 días | lun 13/07/26 | vie 24/07/26 |  |  | 20%
Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10 días | vie 10/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan / Erika / Pedro | 50%
Repositorio privado GitHub | 4 días | lun 13/07/26 | jue 16/07/26 |  | Pedro y Noé | 100%
Backend base: autenticación, roles y bitácora de auditoría | 5 días | lun 13/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 30%
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) | 4 días | mar 14/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 25%
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 3 días | mié 15/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 100%
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 4 días | vie 17/07/26 | mar 22/07/26 |  | Johan | 0%
Sincronización de clientes | 2 días | lun 20/07/26 | mar 21/07/26 |  | Johan | 0%
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 3 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26 |  | Pedro y Noé | 0%
Sincronización de facturas y cotizaciones | 3 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan | 0%
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 1 día | mié 22/07/26 | mié 22/07/26 |  | Arturo y CEO | 0%
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 2 días | mié 22/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan y Balam | 0%
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 2 días | jue 23/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan | 10%
CI/CD + gestión de secretos | 1 día | vie 24/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan y Pedro | 0%