## Plan
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre de los recursos | % completada | Bloque (plan interno) | Horas estimadas | Horas trabajadas | Estatus (hoy 21-jul)
Integracion de plataformas Balam | 38 días | mié 01/07/26 | vie 21/08/26 |  |  | 65% |  | 50–61 | 38
Etapa 0 | 8 días | mié 01/07/26 | vie 10/07/26 |  |  | 91% |  | 18–22 | 22
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 1 día | mié 01/07/26 | mié 01/07/26 |  |  | 100% | — | 2 | 2 | ✅ Completada
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 1 día | lun 06/07/26 | lun 06/07/26 |  | Arturo y Araceli | 100% | — | 4–5 | 5.5 | ✅ Completada
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 2 días | lun 06/07/26 | mar 07/07/26 |  | Pedro | 100% | — | 1 | 1 | ✅ Completada
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 2 días | mar 07/07/26 | mié 08/07/26 |  | Johan | 100% | — | 3–4 | 4.5 | ✅ Completada
Prototipo visual navegable | 3 días | mié 08/07/26 | vie 10/07/26 |  | Johan | 100% | — | 5–6 | 6 | ✅ Completada
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10 días | vie 10/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan | 55% | — | 2–3 | 3 | 🟡 En curso
Sesión de validación del prototipo | 1 día | jue 23/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan y Balam | 50% | — | 1 | 0 | 🟢 Adelantada
Etapa 1 | 10 días | lun 13/07/26 | vie 24/07/26 |  |  | 80% |  | 32–39 | 16
Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10 días | vie 10/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan / Erika / Pedro | 50% | — | 2–3 | 1.5 | 🟡 En curso
Repositorio privado GitHub | 4 días | lun 13/07/26 | jue 16/07/26 |  | Pedro y Noé | 100% | — | 1 | 0.5 | ✅ Completada
Backend base: autenticación, roles y bitácora de auditoría | 5 días | lun 13/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 100% | B2 | 6–7 | 7.25 | ✅ Completada
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) | 4 días | mar 14/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 100% | B1 + B6 | 2–3 | 2 | ✅ Completada
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 3 días | mié 15/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 100% | — | 2–3 | 2 | ✅ Completada
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 4 días | vie 17/07/26 | mar 22/07/26 |  | Johan | 0% | B7 | 3–4 | 0 | 🟡 En curso
Sincronización de clientes | 2 días | lun 20/07/26 | mar 21/07/26 |  | Johan | 100% | B3 | 2.5–3 | 0.5 | ✅ Completada
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 3 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26 |  | Pedro y Noé | 0% | — | 1 | 0 | 🟡 En curso
Sincronización de facturas y cotizaciones | 3 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan | 100% | B4 | 4.5–5.5 | 1 | ✅ Completada
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 1 día | mié 22/07/26 | mié 22/07/26 |  | Arturo y CEO | 0% | — | 1 | 0 | ⚪ Próxima
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 2 días | mié 22/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan y Balam | 0% | — | 1 | 0 | ⚪ Próxima
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 2 días | jue 23/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan | 85% | B1 + B4 + B9 | 3.5–4.5 | 1 | 🟢 Adelantada
CI/CD + gestión de secretos | 1 día | vie 24/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan y Pedro | 0% | — | 1.5–2 | 0 | ⚪ Próxima
✅ Completada · 🟡 En curso · 🔴 Vencida (fecha plan pasada, <100%) · ⚪ Próxima
▬ La línea roja gruesa marca HOY (21-jul): lo de arriba debería estar terminado o en curso.