## Plan
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre de los recursos | % completada | Bloque (plan interno) | Horas estimadas | Horas trabajadas | Estatus (hoy 27-jul)
Integracion de plataformas Balam | 38 días | mié 01/07/26 | vie 21/08/26 |  |  | 80% |  | 50–61 | 41.58
Etapa 0 | 8 días | mié 01/07/26 | vie 10/07/26 |  |  | 100% |  | 18–22 | 21.83
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 1 día | mié 01/07/26 | mié 01/07/26 |  |  | 100% | — | 2 | 2 | ✅ Completada
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 1 día | lun 06/07/26 | lun 06/07/26 |  | Arturo y Araceli | 100% | — | 4–5 | 3.83 | ✅ Completada
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 2 días | lun 06/07/26 | mar 07/07/26 |  | Pedro | 100% | — | 1 | 1 | ✅ Completada
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 2 días | mar 07/07/26 | mié 08/07/26 |  | Johan | 100% | — | 3–4 | 4.5 | ✅ Completada
Prototipo visual navegable | 3 días | mié 08/07/26 | vie 10/07/26 |  | Johan | 100% | — | 5–6 | 7.5 | ✅ Completada
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10 días | vie 10/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan | 100% | — | 2–3 | 1.5 | ✅ Completada
Sesión de validación del prototipo | 1 día | vie 24/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan y Balam | 100% | — | 1 | 1.5 | ✅ Validado (aprobado)
Etapa 1 | 10 días | lun 13/07/26 | vie 24/07/26 |  |  | 75% |  | 32–39 | 19.75
Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10 días | vie 10/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan / Erika / Pedro | 50% | — | 2–3 | 1.75 | 🟡 En curso (semanal)
Repositorio privado GitHub | 4 días | lun 13/07/26 | jue 16/07/26 |  | Pedro y Noé | 100% | — | 1 | 0.5 | ✅ Completada
Backend base: entorno, andamiaje, autenticación, roles y bitácora | 5 días | lun 13/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 100% | B2 | 8–9 | 8.25 | ✅ Completada
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) y diseño de la solución | 4 días | mar 14/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 100% | B1 + B6 | 3–4 | 3 | ✅ Completada
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 3 días | mié 15/07/26 | vie 17/07/26 |  | Johan | 100% | — | 2–3 | 2 | ✅ Completada
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 4 días | vie 17/07/26 | mar 22/07/26 |  | Johan | 40% | B7 | 3–4 | 1 | 🔴 Diseño listo · impl. en pausa (def. Balam 28-jul)
Sincronización de clientes | 2 días | lun 20/07/26 | mar 21/07/26 |  | Johan | 100% | B3 | 2.5–3 | 0.5 | ✅ Completada
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 3 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26 |  | Pedro y Noé | 0% | — | 1 | 0 | 🟡 Pendiente (Balam)
Sincronización de facturas y cotizaciones | 3 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan | 100% | B4 | 4.5–5.5 | 0.5 | ✅ Completada
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 1 día | mié 22/07/26 | mié 22/07/26 |  | Arturo y CEO | 100% | — | 1 | 1.55 | ✅ Completada
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 2 días | mié 22/07/26 | jue 23/07/26 |  | Johan y Balam | 90% | — | 1 | 0.2 | 🟡 Conectividad lista · falta regla 28-jul
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 2 días | jue 23/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan | 85% | B1 + B4 + B9 | 3.5–4.5 | 0.5 | 🟡 Modelo y migraciones ✓ · falta seeder
CI/CD + gestión de secretos | 1 día | vie 24/07/26 | vie 24/07/26 |  | Johan y Pedro | 0% | — | 1.5–2 | 0 | 🔴 Pendiente · dep. Azure
✅ Completada · 🟡 En curso · 🔴 Vencida/Pendiente · ⚪ Próxima
Horas: 21.83 h de Etapa 0 y 19.75 h de Etapa 1 (41.58 h en total), conforme al control local de horas trabajadas. Etapa 1 estimada en 32–39 h.
Etapa 1: 6 de 8 entregables contractuales terminados — autenticación y roles con bitácora, multi-tenant con RLS, cliente de BIND, sincronización de clientes, sincronización de facturas y cotizaciones, y modelo de facturas con estados y cartera por moneda. Verificado contra producción: 1,494 facturas sincronizadas con la cartera cuadrada.
🔴 La capa de escritura (cotización→factura) queda EN PAUSA a la espera de la definición del flujo de facturación (sesión del martes 28-jul con Arturo y Araceli).
Pendientes menores: datos de prueba (seeder) y verificación del aislamiento RLS con rol no-superusuario. Azure y CI/CD dependen de accesos del lado de Balam.
API de Jira: token recibido el 27-jul; la integración inicia una vez definido el flujo.