## Plan y avance
Proyecto Balam · Plataforma de Automatización Financiera
Plan y avance al 28-jul-2026 · horas trabajadas al corte del lunes 27-jul · Etapas 2-3 y ajuste Jira desglosados por actividad diaria
Actividad | Inicio | Fin | Avance | Horas estimadas | Horas trabajadas | Estatus
Integracion de plataformas Balam | 01/07/2026 | 21/08/2026 | 31% | 119–146 | 41.58
Etapa 0 | 01/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 18–22 | 21.83
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 100% | 2 | 2 | ✅ Completada
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 100% | 4–5 | 3.83 | ✅ Completada
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 100% | 1 | 1 | ✅ Completada
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 100% | 3–4 | 4.5 | ✅ Completada
Prototipo visual navegable | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 5–6 | 7.5 | ✅ Completada
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10/07/2026 | 23/07/2026 | 100% | 2–3 | 1.5 | ✅ Completada
Sesión de validación del prototipo | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 100% | 1 | 1.5 | ✅ Validado (aprobado)
Etapa 1 | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 75% | 32–39 | 19.75
Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 50% | 2–3 | 1.75 | 🟡 En curso (semanal)
Repositorio privado GitHub | 13/07/2026 | 16/07/2026 | 100% | 1 | 0.5 | ✅ Completada
Backend base: entorno, andamiaje, autenticación, roles y bitácora | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 8–9 | 8.25 | ✅ Completada
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) y diseño de la solución | 14/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 3–4 | 3 | ✅ Completada
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 15/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 2–3 | 2 | ✅ Completada
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 17/07/2026 | 22/07/2026 | 40% | 3–4 | 1 | 🔴 Diseño listo · impl. en pausa (flujo en revisión interna de Balam)
Sincronización de clientes | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 100% | 1.5–2 | 0.5 | ✅ Completada
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 0% | 1 | 0 | 🟡 Pendiente (Balam)
Sincronización de facturas y cotizaciones | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 100% | 4–4.5 | 0.5 | ✅ Completada
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 100% | 1 | 1.55 | ✅ Completada
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 90% | 1 | 0.2 | 🟡 Conectividad lista · falta regla (revisión interna de Balam)
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 85% | 3–3.5 | 0.5 | 🟡 Modelo y migraciones ✓ · falta seeder
CI/CD + gestión de secretos | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 0% | 1.5–2 | 0 | 🔴 Pendiente · dep. Azure
Etapa 2 — Facturación (consulta y emisión), catálogo y multimoneda | 29/07/2026 | 12/08/2026 | 0% | 38–46 | —
» Ajuste dentro de la Etapa 2: Integración Jira → BIND (en aprobación, v1.3) | 27/07/2026 | 29/07/2026 | 0% | 7–10 | —
Cliente de la API de Jira (token PAF): lectura de tickets FAC y control de límites | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 0% | 2–3 | — | ⚪ Próxima · sujeta a aprobación (v1.3) y flujo definido
Disparador por estatus → generación automática de la cotización en BIND | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima · sujeta a aprobación (v1.3) y flujo definido
Trazabilidad ticket↔cotización↔factura, alimentación del tablero y prueba observada | 29/07/2026 | 29/07/2026 | 0% | 2–3 | — | ⚪ Próxima · sujeta a aprobación (v1.3) y flujo definido
Andamiaje del frontend (Angular): proyecto, login y guardias por rol | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Layout base con la identidad de marca; gestión de estado y caché | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Listado de facturas: filtros, búsqueda, paginación y ordenamiento | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 0% | 6–7 | — | ⚪ Próxima
Detalle de factura con descarga de PDF/XML desde BIND | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Catálogo de clientes con lista blanca configurable (editable por rol Administración) | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Tipo de cambio del DOF: proceso programado y captura al facturar | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 0% | 2 | — | ⚪ Próxima
Creación de cotizaciones desde la plataforma (con simulación dry-run) | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima · requiere flujo de facturación definido
Conversión cotización→factura con confirmación humana (MXN con IVA / USD sin IVA) | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima · requiere flujo de facturación definido
Exportación de facturas y clientes a CSV/XLSX | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 0% | 2 | — | ⚪ Próxima
Pruebas integrales del flujo de emisión + manual de usuario | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima
Etapa 3 — Cobranza, tablero, reportes y cierre | 13/08/2026 | 21/08/2026 | 0% | 24–29 | —
Módulo de cobranza: antigüedad de cartera 30/60/90 y vistas por vencer/vencidas | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima
Alertas internas configurables + aplicación de la lista blanca | 14/08/2026 | 17/08/2026 | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Tablero directivo con indicadores de cuentas por cobrar | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Reporte operativo configurable (frecuencia, destinatarios, CSV/XLSX/PDF) | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Endurecimiento de seguridad, secretos, respaldos y plan de recuperación | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Documentación técnica: README, runbook y ADRs | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 0% | 2 | — | ⚪ Próxima
Sesión de capacitación grabada + transferencia y cierre | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 0% | 3 | — | ⚪ Próxima
Soporte posterior al lanzamiento (2 semanas, corrección de defectos — sin costo) | 24/08/2026 | 04/09/2026 | 0% | — | — | ⚪ Incluida en el cierre · sin costo
✅ Completada · 🟡 En curso · 🔴 Pendiente/bloqueada · ⚪ Próxima
Horas trabajadas al corte del lunes 27-jul: 21.83 h en Etapa 0 (cerrada y validada, rango 18–22 h) y 19.75 h en Etapa 1 (41.58 h en total). Las horas por etapa son la base de la facturación (tarifa $600/h + IVA).
Etapas 2 y 3 desglosadas por actividad diaria con sus rangos estimados (38–46 h y 24–29 h). Las fechas planificadas asumen media jornada en promedio y están sujetas a la definición del flujo de facturación (en revisión interna de Balam) y al acceso a Azure. El soporte post-lanzamiento (2 semanas, sin costo) corre del 24-ago al 4-sep, después del cierre.
Integración Jira → BIND (7–10 h), señalada con » dentro de la Etapa 2: ajuste no contemplado en la propuesta original, incorporado en la propuesta ajustada v1.3; se ejecuta tras su aprobación por escrito y una vez definido el flujo. Se agrupa junto a la Etapa 2 porque automatiza el mismo entregable (creación de cotizaciones); se programó a partir del lunes 27-jul —día en que Pedro entregó el token PAF— en paralelo con el cierre de la Etapa 1 y el arranque de la Etapa 2.
Total del plan con el ajuste: 119–146 h. El avance global (31%) se calcula sobre el plan completo; el corte anterior (80%) se calculaba solo sobre las Etapas 0-1.
En Etapa 1 siguen abiertos: capa de escritura (en pausa por la definición del flujo), datos de prueba, y Azure/CI-CD (accesos del lado de Balam).