## Avance
Proyecto Balam · Plataforma de Automatización Financiera
Avance al 27-jul-2026
Actividad | Inicio | Fin | Avance | Horas | Estatus
Integracion de plataformas Balam | 01/07/2026 | 21/08/2026 | 80% | 41.58
Etapa 0 | 01/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 21.83
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 100% | 2 | ✅ Completada
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 100% | 3.83 | ✅ Completada
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 100% | 1 | ✅ Completada
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 100% | 4.5 | ✅ Completada
Prototipo visual navegable | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 7.5 | ✅ Completada
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10/07/2026 | 23/07/2026 | 100% | 1.5 | ✅ Completada
Sesión de validación del prototipo | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 100% | 1.5 | ✅ Validado (aprobado)
Etapa 1 | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 75% | 19.75
Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 50% | 1.75 | 🟡 En curso (semanal)
Repositorio privado GitHub | 13/07/2026 | 16/07/2026 | 100% | 0.5 | ✅ Completada
Backend base: entorno, andamiaje, autenticación, roles y bitácora | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 8.25 | ✅ Completada
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) y diseño de la solución | 14/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 3 | ✅ Completada
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 15/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 2 | ✅ Completada
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 17/07/2026 | 22/07/2026 | 40% | 1 | 🔴 Diseño listo · impl. en pausa (def. Balam 28-jul)
Sincronización de clientes | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 100% | 0.5 | ✅ Completada
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 0% | 0 | 🟡 Pendiente (Balam)
Sincronización de facturas y cotizaciones | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 100% | 0.5 | ✅ Completada
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 100% | 1.55 | ✅ Completada
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 90% | 0.2 | 🟡 Conectividad lista · falta regla 28-jul
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 85% | 0.5 | 🟡 Modelo y migraciones ✓ · falta seeder
CI/CD + gestión de secretos | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 0% | 0 | 🔴 Pendiente · dep. Azure
Horas trabajadas: 21.83 h en Etapa 0 y 19.75 h en Etapa 1 (41.58 h en total).
Etapa 1: 6 de los 8 entregables terminados — autenticación y roles con bitácora, multi-tenant, cliente de la API de BIND, sincronización de clientes, sincronización de facturas y cotizaciones, y modelo de facturas con estados y cartera por moneda. Verificado contra producción: 1,494 facturas sincronizadas con la cartera cuadrada.
La capa de escritura (cotización→factura) está en pausa a la espera de la definición del flujo de facturación (sesión del martes 28-jul).
Azure y CI/CD esperan la configuración de los recursos del lado de Balam.