## Plan y avance
Proyecto Balam · Plataforma de Automatización Financiera
Plan y avance al 1-ago-2026 · horas trabajadas al corte del sábado 1-ago · frontend de consulta de la Etapa 2 adelantado; escritura y Azure en espera de Balam
Actividad | Inicio | Fin | Avance | Horas estimadas | Horas trabajadas | Estatus
Integracion de plataformas Balam | 01/07/2026 | 21/08/2026 | 40% | 119–146 | 52.58
Etapa 0 | 01/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 18–22 | 21.83
Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 100% | 2 | 2 | ✅ Completada
Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 100% | 4–5 | 3.83 | ✅ Completada
Entrega y validación de accesos (BIND + manual de marca) | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 100% | 1 | 1 | ✅ Completada
Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 100% | 3–4 | 4.5 | ✅ Completada
Prototipo visual navegable | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 100% | 5–6 | 7.5 | ✅ Completada
Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10/07/2026 | 23/07/2026 | 100% | 2–3 | 1.5 | ✅ Completada
Sesión de validación del prototipo | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 100% | 1 | 1.5 | ✅ Validado (aprobado)
Etapa 1 | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 87.5% | 32–39 | 25.25
Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10/07/2026 | 24/07/2026 | 50% | 2–3 | 3.25 | 🟡 En curso (semanal) · demo del vie 7-ago con material listo
Repositorio privado GitHub | 13/07/2026 | 16/07/2026 | 100% | 1 | 0.5 | ✅ Completada
Backend base: entorno, andamiaje, autenticación, roles y bitácora | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 8–9 | 8.75 | ✅ Completada
Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) y diseño de la solución | 14/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 3–4 | 3.5 | ✅ Completada
Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 15/07/2026 | 17/07/2026 | 100% | 2–3 | 2 | ✅ Completada
Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 17/07/2026 | 22/07/2026 | 40% | 3–4 | 1 | 🔴 Diseño listo · impl. en pausa (flujo en revisión interna de Balam)
Sincronización de clientes | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 100% | 1.5–2 | 0.5 | ✅ Completada
Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 0% | 1 | 0 | 🔴 Bloqueada · acceso Contributor escalado a Noé (28-jul)
Sincronización de facturas y cotizaciones | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 100% | 4–4.5 | 0.5 | ✅ Completada
Sesión de reglas y dudas de Etapa 1 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 100% | 1 | 1.55 | ✅ Completada
Definición de alcance Jira → cotización BIND | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 95% | 1 | 2.7 | 🟡 v1.3 APROBADA por Noé (30-jul) · falta el estatus disparador
Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 100% | 3–3.5 | 1 | ✅ Completada (modelo, migraciones y seeder de datos demo)
CI/CD + gestión de secretos | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 0% | 1.5–2 | 0 | 🔴 Pendiente · depende de Azure
Etapa 2 — Facturación (consulta y emisión), catálogo y multimoneda | 29/07/2026 | 12/08/2026 | 50% | 38–46 | 1
» Ajuste dentro de la Etapa 2: Integración Jira → BIND (en aprobación, v1.3) | 27/07/2026 | 29/07/2026 | 45% | 7–10 | 4.5
Cliente de la API de Jira (token PAF): lectura de tickets FAC y control de límites | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 85% | 2–3 | 4.5 | 🟡 Cliente de lectura listo y probado (1-ago) · faltan muestreos en FAC
Disparador por estatus → generación automática de la cotización en BIND | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 0% | 3–4 | — | 🔴 Bloqueada · decisiones de Balam (request type, estatus, monto/conceptos)
Trazabilidad ticket↔cotización↔factura, alimentación del tablero y prueba observada | 29/07/2026 | 29/07/2026 | 0% | 2–3 | — | 🔴 Bloqueada · requiere el disparador y sesión de escritura acompañada
Andamiaje del frontend (Angular): proyecto, login y guardias por rol | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 100% | 4–5 | 0.3 | ✅ Completada (1-ago)
Layout base con la identidad de marca; gestión de estado y caché | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 100% | 3–4 | 0.15 | ✅ Completada (1-ago)
Listado de facturas: filtros, búsqueda, paginación y ordenamiento | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 100% | 6–7 | 0.25 | ✅ Completada (1-ago, adelantada) · filtros y paginación en servidor
Detalle de factura con descarga de PDF/XML desde BIND | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 80% | 3–4 | 0.15 | 🟡 PDF listo (1-ago, adelantada) · XML pendiente de confirmar con BIND
Catálogo de clientes con lista blanca configurable (editable por rol Administración) | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 70% | 3–4 | 0.1 | 🟡 Catálogo y búsqueda listos (adelantada) · lista blanca editable pendiente
Tipo de cambio del DOF: proceso programado y captura al facturar | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 0% | 2 | — | ⚪ Próxima · la captura al facturar depende del flujo definido
Creación de cotizaciones desde la plataforma (con simulación dry-run) | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima · requiere flujo de facturación definido
Conversión cotización→factura con confirmación humana (MXN con IVA / USD sin IVA) | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima · requiere flujo de facturación definido
Exportación de facturas y clientes a CSV/XLSX | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 80% | 2 | 0.05 | 🟡 CSV listo (adelantada) · XLSX pendiente
Pruebas integrales del flujo de emisión + manual de usuario | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima
Etapa 3 — Cobranza, tablero, reportes y cierre | 13/08/2026 | 21/08/2026 | 0% | 24–29 | —
Módulo de cobranza: antigüedad de cartera 30/60/90 y vistas por vencer/vencidas | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 0% | 5–6 | — | ⚪ Próxima
Alertas internas configurables + aplicación de la lista blanca | 14/08/2026 | 17/08/2026 | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Tablero directivo con indicadores de cuentas por cobrar | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 0% | 4–5 | — | ⚪ Próxima
Reporte operativo configurable (frecuencia, destinatarios, CSV/XLSX/PDF) | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Endurecimiento de seguridad, secretos, respaldos y plan de recuperación | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 0% | 3–4 | — | ⚪ Próxima
Documentación técnica: README, runbook y ADRs | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 0% | 2 | — | ⚪ Próxima
Sesión de capacitación grabada + transferencia y cierre | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 0% | 3 | — | ⚪ Próxima
Soporte posterior al lanzamiento (2 semanas, corrección de defectos — sin costo) | 24/08/2026 | 04/09/2026 | 0% | — | — | ⚪ Incluida en el cierre · sin costo
✅ Completada · 🟡 En curso · 🔴 Pendiente/bloqueada · ⚪ Próxima · (adelantada) = ejecutada antes de su fecha plan
Horas trabajadas al corte del sábado 1-ago: Etapa 0 21.83 h (cerrada y validada) · Etapa 1 25.25 h (rango 32–39) · Etapa 2 1.00 h · ajuste Jira 4.50 h (de 7–10 aprobadas) · total 52.58 h. Base de facturación a $600/h + IVA.
Etapa 1: 7 de 8 entregables contractuales terminados. El 1-ago se cerraron el seeder de datos de demostración, la verificación real del aislamiento RLS, el sincronizador automático (cada 15 min) y la suite de pruebas de integración (61 pruebas). Solo queda la capa de escritura, en pausa por la definición del flujo de facturación.
Etapa 2: el frontend de CONSULTA quedó adelantado al 1-ago (inicio de sesión por roles, cartera por moneda, listado de facturas con filtros/búsqueda/paginación, detalle con descarga del PDF del CFDI y catálogo de clientes con exportación). Las filas de emisión (cotizaciones y conversión) siguen sujetas al flujo definido.
Integración Jira → BIND (7–10 h, v1.3 aprobada por el Ing. Noé el 30-jul): el cliente técnico de lectura quedó construido y probado; el disparador y la trazabilidad esperan las definiciones de negocio (request type, estatus disparador y origen de monto/conceptos) y la prueba de escritura acompañada.
En espera de Balam: acceso a Azure (grupo de recursos con Contributor — con el Ing. Noé desde el 28-jul; bloquea ambiente, staging y CI/CD), fecha de la sesión del flujo de facturación, y las tres definiciones de la integración Jira.