## Plan de actividades
Plan de actividades — Etapas 0 a 3 · Plataforma de Automatización Financiera (Balam)
Fechas tentativas
Etapa | Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam
ETAPA 0
Etapa 0 | Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 01/07/2026 | 01/07/2026 | Johann | Sí — Noé y Erika (confirmada, 7am)
Etapa 0 | Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 06/07/2026 | 07/07/2026 | Johann | Sí — quien lleva el proceso hoy
Etapa 0 | Entrega y validación de accesos (BIND, Azure, manual de marca) | 06/07/2026 | 07/07/2026 | Balam / Johann | Sí — API BIND, Azure, manual de marca
Etapa 0 | Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 07/07/2026 | 08/07/2026 | Johann | Apoyo: llave de API
Etapa 0 | Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 08/07/2026 | 09/07/2026 | Johann | Apoyo: accesos de Azure
Etapa 0 | Repositorio + CI/CD + gestión de secretos | 08/07/2026 | 09/07/2026 | Johann | —
Etapa 0 | Prototipo visual navegable (5–6 pantallas) | 08/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | Apoyo: manual de marca
Etapa 0 | Sesión de validación del prototipo | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | Sí — Noé y Araceli
Etapa 0 | Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | —
Entregable Etapa 0 (18–22 h): prototipo navegable + infraestructura Azure + repo/CI-CD + documento de hallazgos.
ETAPA 1
Etapa 1 | Backend base: autenticación, roles y bitácora de auditoría | 13/07/2026 | 15/07/2026 | Johann | —
Etapa 1 | Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) | 14/07/2026 | 15/07/2026 | Johann | —
Etapa 1 | Sesión de reglas de negocio con Arturo | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Johann | Sí — Arturo
Etapa 1 | Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 15/07/2026 | 17/07/2026 | Johann | —
Etapa 1 | Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 17/07/2026 | 22/07/2026 | Johann | —
Etapa 1 | Sincronización de clientes | 20/07/2026 | 21/07/2026 | Johann | —
Etapa 1 | Sincronización de facturas y cotizaciones | 21/07/2026 | 23/07/2026 | Johann | —
Etapa 1 | Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Johann | —
Etapa 1 | Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10/07/2026 | 24/07/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro
Entregable Etapa 1 (32–39 h): plataforma base que sincroniza clientes y facturas de BIND, con capa de escritura controlada.
ETAPA 2
Etapa 2 | Implementación productiva de las pantallas (Angular Material) + integración con el backend | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Johann | —
Etapa 2 | Listado de facturas (filtros, búsqueda, paginación) + detalle con descarga PDF/XML | 28/07/2026 | 31/07/2026 | Johann | —
Etapa 2 | Catálogo de clientes + lista blanca configurable (ACUNTIA + Top 3) | 03/08/2026 | 04/08/2026 | Johann | —
Etapa 2 | Creación de cotizaciones + conversión a factura vía API de BIND | 31/07/2026 | 04/08/2026 | Johann | —
Etapa 2 | Emisión multimoneda MXN/USD + flujo con confirmación humana y dry-run | 04/08/2026 | 06/08/2026 | Johann | —
Etapa 2 | Tipo de cambio del DOF (proceso programado) | 05/08/2026 | 05/08/2026 | Johann | —
Etapa 2 | Exportación a CSV/XLSX + manual de usuario | 06/08/2026 | 07/08/2026 | Johann | —
Etapa 2 | Sesión de validación de facturación/emisión con Finanzas (pruebas en dry-run) | 07/08/2026 | 07/08/2026 | Johann | Sí — Finanzas/Arturo
Etapa 2 | Demostración semanal (viernes) | 31/07/2026 | 07/08/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro
Entregable Etapa 2 (38–46 h): facturación operativa — consulta + emisión asistida MXN/USD con candados, catálogo + lista blanca, multimoneda y exportación.
ETAPA 3
Etapa 3 | Sesión: alcance del tablero vs el Power BI existente (con Pedro) | 10/08/2026 | 10/08/2026 | Johann | Sí — Pedro
Etapa 3 | Módulo de cobranza: antigüedad de cartera (30/60/90) + por vencer y vencidas | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Johann | —
Etapa 3 | Alertas internas configurables para Finanzas + aplicación de lista blanca | 12/08/2026 | 13/08/2026 | Johann | —
Etapa 3 | Tablero directivo de cuentas por cobrar | 13/08/2026 | 15/08/2026 | Johann | —
Etapa 3 | Reportes operativos configurables (CSV/XLSX/PDF) | 17/08/2026 | 18/08/2026 | Johann | —
Etapa 3 | Endurecimiento de seguridad + respaldos + plan de recuperación | 18/08/2026 | 19/08/2026 | Johann | —
Etapa 3 | Documentación técnica (README, runbook, ADRs) | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Johann | —
Etapa 3 | Sesión de capacitación | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Johann | Sí — Pedro
Etapa 3 | Cierre formal del MVP + inicio del soporte de 2 semanas | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Johann | —
Etapa 3 | Demostración semanal (viernes) | 14/08/2026 | 21/08/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro
Entregable Etapa 3 (24–29 h): cobranza + alertas + tablero + reportes; cierre del MVP, documentación, capacitación y soporte de 2 semanas.